## Ark1
Project Exam 1
|  |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14
Annika Louise Engøy
Gantt Chart/Schedule
TASK | START | END | DURATION | 2021-01-11: WEEK 1; 2021-01-18: WEEK 2; 2021-01-25: WEEK 3; 2021-02-01: WEEK 4; 2021-02-08: WEEK 5
TITLE | DATE | DATE | IN DAYS | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S | M | T | O | T | F | L | S
Planning, Research and Sketching Process
Assignment Requirements and Process Research | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 1 | bar: 2021-01-11
Function Specification | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 1 | bar: 2021-01-11
Gantt Chart | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 1 | bar: 2021-01-12
Research, Interviews, Personas and Storyboards | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 3 | bar: 2021-01-12 to 2021-01-14
Graphic Design | bar: 2021-01-11
Sketch | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2 | bar: 2021-01-15 to 2021-01-16
Wireframe Sketch | 2021-01-16 | 2021-01-18 | 3 | bar: 2021-01-16 to 2021-01-18
UX/UI Design Planning | 2021-01-17 | 2021-01-19 | 3 | bar: 2021-01-17 to 2021-01-19
High-Fidelity Wireframe | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2 | bar: 2021-01-18 to 2021-01-19
Coding, Testing and Site Build | bar: 2021-01-22
HTML/CSS Mobile Device | 2021-01-20 | 2021-01-28 | 9 | bar: 2021-01-20 to 2021-01-28
HTML/CSS Desktop | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 8 | bar: 2021-01-26 to 2021-02-02
UX/UI Testing | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2 | bar: 2021-02-02 to 2021-02-03
Cross Platform and Browser Testing | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2 | bar: 2021-02-03 to 2021-02-04
Adjustments and Finalisation | 2021-02-04 | 2021-02-07 | 4 | bar: 2021-02-04 to 2021-02-07
Report
Write Report | 2021-02-08 | 2021-02-14 | 7 | bar: 2021-02-08 to 2021-02-14
Add Sketches, Research Material and Schedule | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 1 | bar: 2021-02-14
Implementation and Rollout | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 1 | bar: 2021-02-14
Final Delivery | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 1 | bar: 2021-02-14